## Corrective actions
Piano di azione
| Azienda | AGRUMI-GEL SRL, Via Provinciale Centineo-Portosalvo, Contrada Girotta, 98051, Barcellona Pozzo di Gotto (ME), IT
| COID | 21280
Numero del cliente
| Standard/Programma/Check IFS | IFS Food 8
| Tipo di audit/valutazione | Audit di ricertificazione
| Data inizio audit/valutazione | 25.11.2024
Non modificare l'intestazione della tabella o il testo dell'intestazione.
requirementNo | requirementText | requirementScore | requirementExplanation | correctionDescription | correctionResponsibility | correctionDueDate | correctionStatus | correctionEvidence | correctiveActionDescription | correctiveActionResponsibility | correctiveActionDueDate | correctiveActionStatus | releaseResponsibility | releaseDate
Requirement number | IFS Food 8 requirement | Evaluation | Explanation (by the auditor/assessor) | Correction (by the company) | Responsibility (by the company) | Date (by the company) | Status of implementation (by the company) | Type of evidence(s) and name of the document(s) | Corrective action (by the company) | Responsibility (by the company) | Date (by the company) | Status of implementation (by the company) | Release by (auditor/assessor) | Release date
1.3.3 | La Direzione deve individuare e riesaminare (ad esempio mediante audit interni o ispezioni in sito) l’infrastruttura e l’ambiente di lavoro necessari per garantire la sicurezza alimentare, la qualità, la legalità e l’autenticità dei prodotti, almeno una volta entro un periodo di 12 mesi o ogni volta si verifichino cambiamenti significativi. Questo include come minimo: • gli edifici • i sistemi di approvvigionamento • gli impianti e le attrezzature • i trasporti • le strutture destinate al personale • le condizioni ambientali • le condizioni igieniche • la progettazione degli ambienti di lavoro • le influenze esterne (ad esempio rumore, vibrazioni). Sulla base dei rischi, i risultati del riesame devono essere presi in considerazione per la pianificazione degli investimenti. | B | Il sito effettua regolarmente riunioni mensili; tuttavia, dalla documentazione esaminata non risulta che vengano affrontate tematiche relative alla conformità ai requisiti di legge. Ciò evidenzia una carenza documentale, che non comporta impatti sulla sicurezza del prodotto. The site holds monthly meetings as required; however, the documentation reviewed does not show that topics related to legal compliance are addressed. This highlights a documentation deficiency, with no impact on product safety | Revisionato il modulo degli incontri mensili con la direzione indicando in modo esplicito gli argomenti generali (sicurezza alimentare, qualità, legalità e autenticità) Revised the format of monthly meetings with management, explicitly indicating the general topics (food safety, quality, legality and authenticity). | RSA | 2025-12-15 | Done | M 17.05 Incontri con la direzione aziendale - Rev.4 - 12-12-2025 | Formazione del personale sulla compilazione e argomentazione da trattare nella nuova revisione del modulo degli incontri mensili con la direzione e sulle modalità di comunicazione con la direzione Staff training on completing and discussing topics to be covered in the new revision of the monthly meeting form with management and on methods of communication with management. | RSA | 2025-12-23 | done
2.1.1.1 | Deve essere documentata, implementata e mantenuta una procedura per il controllo dei documenti e delle relative modifiche. Tutti i documenti necessari per conseguire la conformità alla sicurezza alimentare, alla qualità, alla legalità, all’autenticità dei prodotti e ai requisiti del cliente devono essere disponibili nella loro ultima versione. Le motivazioni che hanno portato all’aggiornamento dei documenti di importanza critica per tali requisiti, devono essere registrate. | C | Il modello M17.02 rev. 03 del 12.05.2023 riporta ancora il nome del precedente RSQ e del precedente rappresentante legale, evidenziando una carenza nella gestione e nell’aggiornamento della documentazione controllata. Si tratta di una carenza documentale senza impatto sulla sicurezza del prodotto. Form M17.02 rev. 03 dated 12.05.2023 still reports the name of the previous Quality System Manager and the previous Legal Representative, indicating a deficiency in the management and updating of controlled documents. This is a documentation deficiency with no impact on product safety. | Viene riemesso il modulo M17.02 indicando la corretta revisione con le funzioni operative aggiornate Form M17.02 is reissued indicating the correct revision with the updated operational functions. | RSA | 2025-12-15 |  | MOD M 17.02 Piano e rapporto verifica ispettiva Rev.4 del 12-12-2025 | Si effettua una verifica documentale per accertarsi della presenza di eventuali altri documenti con indicate le figure aziendali di emissione e approvazione obsolete, e si esegue una formazione agli addetti preposti per il corretto aggiornamento dei documenti e dei documenti di registrazione A document check is carried out to ascertain the presence of any other documents indicating obsolete company figures for issuance and approval, and training is provided to the personnel responsible for the correct updating of documents and registration documents. | RSA | 2025-12-23 | done
4.9.5.1 | Le finestre e le altre aperture devono essere progettate e costruite in modo da evitare l’accumulo di sporcizia e mantenute in modo tale da prevenire la contaminazione. | B | In area spremitura è stata rilevata una zanzariera danneggiata, non conforme ai requisiti di protezione dalle infestazioni. Durante il sopralluogo non sono stati identificati infestanti. In the pressing area, a damaged insect screen was observed, which does not comply with the required protection against pest ingress. No pests were identified during the inspection. | Riparata la zanzariera rotta Repaired the broken mosquito net | RSA | 2025-12-15 | Done | Foto | Si effettuerà una verifica con la check list strutture al fine di verifica la presenza di altri punti con zanzariere A check will be carried out using the facilities checklist to verify the presence of other points with mosquito nets. | RSA | 2025-12-23 | done
4.13.3 | Quando un’azienda impiega un fornitore di servizi di terza parte per il controllo degli infestanti, tutti i requisiti di cui sopra devono essere documentati nel contratto di servizio. Una persona competente dell’azienda deve essere nominata per monitorare le attività di controllo degli infestanti. Anche se il servizio di controllo degli infestanti è esternalizzato, le responsabilità delle azioni necessarie (compresa la supervisione continua delle attività di controllo degli infestanti) devono rimanere all’interno dell’azienda. | D | Il pest management è affidato a una ditta esterna. Le ispezioni vengono effettuate mensilmente, ma tale frequenza non è supportata da alcuna analisi del rischio. Durante il sopralluogo non sono state rilevate tracce di infestanti. Pest management is outsourced to an external company. Controls are carried out on a monthly basis; however, this frequency is not supported by any risk assessment. No signs of pests were detected during the inspection | Eseguita richiesta alla nuova ditta dell'esecuzione di una analisi del rischio per l'impianto in termini di individuazione potenziali infestanti, posizionamento delle esche e dei dispositivi di monitoraggio, del numero di esche e dispositivi e frequenza dei controlli. Request made to the new company to carry out a risk analysis for the plant in terms of identifying potential pests, positioning of baits and monitoring devices, number of baits and devices, and frequency of checks. | RSA | 2025-12-15 | Done | Relazione ditta esterna pest control | Viene rilasciato un documento interno indicante i requisiti minimi per nuove ditte incaricate del pest control e si esegue una formazione del personale preposto e del responsabile del pest management aziendale per la corretta applicazione di tale linea guida An internal document is issued setting out the minimum requirements for new pest control companies, and training is provided for the relevant staff and the company's pest management manager on the correct application of these guidelines. | RSA | 2025-12-23 | done
4.14.1 | Tutte le merci in arrivo, compreso il materiale di confezionamento e le etichette, devono essere controllate nel rispetto delle specifiche e di un determinato piano di monitoraggio basato sul rischio. Il piano di monitoraggio deve essere giustificato dalla valutazione del rischio. Devono essere disponibili le registrazioni di tali monitoraggi. | D | The company performs multi-residue analyses on incoming raw materials; however, the frequency applied is not supported by a specific risk assessment, indicating a deficiency in defining the criteria for sampling and monitoring L’azienda effettua analisi multiresiduali sulle materie prime in ingresso; tuttavia, la frequenza adottata non risulta supportata da una specifica analisi dei rischi, evidenziando una carenza nella definizione dei criteri di campionamento e monitoraggio. | Viene elaborato un piano di controllo per multiresiduale sulle materie prime in base ai quantitativi consegnati dai fornitori di agrumi e melagrana. A multi-residue control plan is drawn up for raw materials based on the quantities delivered by citrus and pomegranate suppliers. | RSA | 2025-12-15 | Done | Verbale analisi del rischio materie prime e piano di controllo | Applicazione del piano di verifica con il team haccp per la nuova campagna agrumaria e formazione del personale addetto al controllo qualità Implementation of the verification plan with the HACCP team for the new citrus fruit campaign and training of quality control staff | RSA | 2025-12-23 | done
5.2.1 | Le ispezioni del sito e dello stabilimento devono essere pianificate ed eseguite per specifici aspetti quali per esempio: • lo stato costruttivo dei locali di produzione e stoccaggio • le aree esterne • il controllo del prodotto durante la lavorazione • l’igiene durante la lavorazione e all’interno dell’infrastruttura • i pericoli da corpi estranei • l’igiene personale. La frequenza delle ispezioni si deve basare sui rischi e sullo storico dei precedenti risultati. | C | The documented inspection programme does not include a structured assessment of hygiene and cleanliness levels as required by the standard. This omission indicates a deficiency in the management of hygiene inspections. It is a documentation/organizational deficiency with no impact on product safety. Il programma di ispezioni documentate non include una valutazione strutturata dei livelli di pulizia e igiene, come richiesto dal requisito. Tale omissione evidenzia una carenza nella gestione delle ispezioni igieniche. Si tratta di una carenza documentale/organizzativa, senza impatto sulla sicurezza del prodotto. Mod Sorveglianza strutture Cod M17.03.A rev 00 del 13.01.2025. | Si elabora una nuova check list di verifica periodica che comprende anche la valutazione igienica degli ambienti, delle attrezzature e del personale. A new periodic checklist is drawn up, which also includes the hygiene assessment of the premises, equipment and staff. | RSA | 2025-12-15 | Done | M 17.07 - Rev.:0 del 12/12/2025 CHECK LIST OPERATIVA E FOOD DEFENCE | Formazione del personale sulla compilazione e argomentazione da trattare nel nuovo modulo di controllo, comprese le modalità di registrazione, di correzione, analisi delle cause e azioni correttive da implementare in caso di deviazioni / non conformità Staff training on completing and discussing the new control form, including how to record, correct, analyse causes and implement corrective actions in the event of deviations/non-conformities. | RSA | 2025-12-23 | done